Отчет

**Томской области**

(наименование субъекта Российской Федерации)

о реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего

и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Итоги реализации мероприятий в 2023 году** | **Комментарии по исполнению пункта плана (при наличии)** |
| **I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 1.1 | Совершенствование регионального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | Разработанных нормативных правовых актах в течение 2023 г. нет. |  |
| 1.2 | Проведение научных исследований о современной популяции детей - обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании импсихолого-педагогической помощи | В 2023 году Томским государственным педагогическим университетом проведено исследование современной популяции детей с целью выявления детей, испытывающих трудности в работе с учебной информацией (анализ, запоминание, воспроизведение), коммуникацией. Исследование проводилось на базе образовательных организаций г. Томска. Обследовано более 300 детей. Данные исследования обрабатываются. |  |
| **II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 2.2 | Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения | В 2023 году в рамках мероприятий по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также по содействию их социальной интеграции (через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы) оказаны:- услуги психолого-педагогического сопровождения 120 детям-инвалидам на сумму4300 тыс.руб.; - материальная помощь в целях компенсации оплаты полученных ребенком-инвалидом медицинских услуг в целях реабилитации, медицинских реабилитационных услуг и (или) услуг психолого-педагогического сопровождения, психолого-педагогических услуг 456 детям-инвалидам на сумму **19198,4** тыс.руб.(Реализация подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области № 361а от27.09.2019) |  |
| **III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 3.1 | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Обеспеченность обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ специальными учебниками (учебными пособиями), в том числе используемыми для обучения обучающихся с нарушениями зрения:-доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных специальными учебниками (учебными пособиями) – 100%;- доля обучающихся с ОВЗ с 2022 г. обеспеченных специальными учебниками (учебными пособиями) – 100%;-доля обучающихся с ОВЗ, которые пользуются в процессе обучения обычными учебниками (и им не требуются специальные) – 0%-доля обучающихся с нарушениями зрения, обеспеченных специальными учебниками (учебными пособиями), отпечатанными с использованием системы Брайля 100%;- доля обучающихся с нарушениями зрения с 2022 г., обеспеченных специальными учебниками (учебными пособиями), отпечатанными с использованием системы Брайля – 100%;-потребности субъекта РФ в специальных учебниках (учебных пособиях) – 0%  |  |
| **IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 4.1 | Развитие системы ранней коррекционной помощи детям и семьям | В Томской области на базе 5 областных государственных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних формируется материально – техническая база по созданию служб по ранней помощи детям и их семьям. Ежегодно до 300 детей получают услуги, направленные на оказание психолого - педагогической помощи детям на раннем этапе развития, оказание помощи их семьям - в первую очередь, посредством развитой консультативной деятельности, подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в развитии детям с ограниченными возможностями здоровья и детям - инвалидам. В реабилитационный процесс активно включаются родители через обучение, участие в совместной досуговой деятельности, направленной на создание здорового психологического климата в семье, воспитывающей особенного ребенка, создание условий для его социализации.В ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Асиновского района» в рамках проекта создана «Социальная служба домашний микрореабилитационный центр «Равновесие» (грантодатель Фонд поддержки детей – попавших в трудную жизненную ситуацию). В 2023 году 89 семей, в которых есть дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получили здесь поддержку специалистов, а также 34 семьи воспользовались услугами пункта проката и смогли использовать на дому современное реабилитационное оборудование для детей. В арсенале Асиновского центра «Равновесие» - мультимедийная образовательная система, интерактивная песочница, световой мольберт, массажёры, велотренажер, лежачий самокат, специальная реабилитационная беговая дорожка, «космические» лечебные костюмы «Адели» и «Регент». Работа с каждой семьей проводилась по индивидуальному реабилитационному маршруту. В 6 учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних организованы «Школы для родителей, воспитывающих детей-инвалидов», занятия в которых ведутся в очном и дистанционном форматах, в том числе выезжают с консультациями в отдаленные поселения. В «Школе для родителей, воспитывающих детей - инвалидов» родители имеют возможность получить консультацию узких специалистов по развитию и воспитанию. Утверждено расписание занятий, занятия для данной категории проводятся в дистанционном и очном формате. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области принимает участие в государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области» подпрограммы 3 «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области», в части реализации мероприятий по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также по содействию их социальной интеграции (через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы). В целях реализации мероприятий по социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области разработаны стандарты социальных услуг «Домашнее визитирование», «Ранее вмешательство». Ежегодно проводятся конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на оказание социальных услуг «Домашнее визитирование», «Ранее вмешательство» на территории муниципальных образований Томской области в соответствии с утвержденными стандартами.Социальная услуга «Домашнее визитирование» направлена на оказание квалифицированной социально - психологической помощи семьям, воспитывающих детей - инвалидов от рождения до 18 лет в домашних условиях, обучение родителей приемам ухода за ребенком - инвалидом, а также включение родителей в процесс реабилитации и абилитации ребенка. В 2023 году социальную услугу «Домашнее визитирование» получили 20 детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальная услуга «Раннее вмешательство» направлена на оказание психолого-педагогической помощи детям на раннем этапе развития, оказание помощи их семьям, в первую очередь посредством развитой консультативной деятельности, подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. В 2023 году социальную услугу «Раннее вмешательство» получили 30 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет.В 2024 году планируется создание методической площадки по ранней помощи на базе ОГКУ «Центр содействия семейному устройству и реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Малышок"».В рамках развития системы ранней помощи в 2023 году на базе ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» были проведены курсы повышения квалификации: «Социальные услуги оказания помощи семьям с ребенком-инвалидом, детьми с ограниченными возможностями здоровья: «Домашнее визитирование», «Ранее вмешательство», «Мэри Поппинс» как новые формы оказания помощи семьям», которые прошли 14 специалистов.Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 13.12.2021 № 1931-р «Об оказании ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в организациях осуществляющих образовательную деятельность» департаментом образования администрации Города Томска издано распоряжение от 24.06.2022 № 039р «Об оказании ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в системе образования города Томска на период 2021-2023 гг.» |  |
| 4.2 | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | В дошкольных образовательных организациях созданы условия для получения образования детьми с ОВЗ, 65% дошкольных образовательных учреждений оборудованы пандусами для обеспечения беспрепятственного доступа детей – инвалидов. |
| 4.3 | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | Функционирует 256 инклюзивных общеобразовательных организаций.9 отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. |  |
| 4.5 | Развитие сети организаций дополнительного образования для образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | В 16 организациях дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ инклюзивного дополнительного образования. |  |
| 4.6 | Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Организации отдыха детей и их оздоровления Томской области регулярно участвуют в конкурсах на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках государственной программы «Доступная среда» на цели создания условий для организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.В 2023 года одним из победителей аналогичного федерального конкурса стал МАУ ЗАТО Северск Детский оздоровительный лагерь «Восход», которому предоставлен грант в размере 6,1 млн. руб. В ДОЛ «Восход» проведены мероприятия по созданию доступной инфраструктуры для детей:- в одном жилом корпусе проведен текущий ремонт санитарно–гигиенических помещений для маломобильных групп с монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации;- осуществлен текущий ремонт крылец центральных входов и запасных выходов с установкой пандусов в одном жилом корпусе, в здании столовой и административно-медицинском корпусе;- приобретен ноутбук и система психофизиологического тренинга методом биологической обратной связи «Кинезис»;- для организации и проведения досуговой и кружковой работы закуплено и установлено уличное оборудование (качели и игровой комплекс), приобретены адаптированные настольные игры;- приобретено массажное кресло, мультимедийное оборудование.Разработана рабочая программа воспитания муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск детского оздоровительного лагеря «Восход».В 2023 году в рамках проведения 6 инклюзивных смен в Дол «Восход» организован отдых и оздоровление 3 детей-инвалидов и 23 детей с ОВЗ.В 2022 году МАУ ЗАТО Северск Детский оздоровительный лагерь «Зеленый мыс» стал одним из победителей конкурсного отбора и получил грант на данные цели из федерального бюджета в размере 3,4 млн. руб., в рамках реализации которого в структурное подразделение Детский оздоровительный лагерь «Березка» поставлено оборудование для сенсорных комнат, проведён текущий ремонт двух сенсорных комнат в жилых корпусах, санитарных узлов в зданиях столовой и жилого корпуса, монтаж пандуса.При подготовке к летнему сезону 2023 года проведены: обучение персонала ДОЛ «Березка» с учётом особенностей работы с детьми с новыми нозологиями, практикумы по использованию сенсорных комнат, работа с родителями (законными представителями), медицинскими учреждениями и общеобразовательными организациями, в том числе по набору детей с ограниченными возможностями здоровья на летние тематические смены.В 2023 году в ДОЛ «Березка» состоялось 4 инклюзивные смены, участниками которых стали 20 детей с ОВЗ.Также в целях укрепления материально-технической базы указанных стационарных загородных организаций в 2023 году из средств областного бюджета в качестве субсидии предоставлено 15,0 млн. рублей муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», за счет которых проведены текущие ремонты отдельных корпусов и хозяйственных объектов, установлен банно-прачечный комплекс, построена летняя сцена, а также мероприятия по антитеррористической и противопожарной безопасности (дооснащение системы видеонаблюдения, текущий ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, установка наружной металлической пожарной лестницы в одном административном корпусе и др.).В 2023 году в условиях санаторной оздоровительной организации в летний период традиционно состоялась специализированная смена для 25 детей-инвалидов, больных сахарным диабетом. Смены для данной категории детей организуются Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области с 2017 году при поддержке благотворительного фонда помощи детям, больным диабетом и их семьям «ДИА-МиР». При организации смен предусмотрено создание необходимых условий с учетом особенностей заболевания детей: обеспечение соответствующего питания, условий хранения лекарственных препаратов, измерения уровня сахара в крови, круглосуточного медицинского обслуживания и оказания неотложной медицинской помощи. Путевки на данную смену для детей-инвалидов предоставлены за счет средств областного бюджета.К 2028-2030 годам планируется не менее, чем в 2 организациях отдыха детей и их оздоровления создать доступную инфраструктуру организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |
| **V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 5.1 | Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью,с ОВЗ | В 2023 году в Томской области велась работа по развитию системы оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на региональном и муниципальном уровнях.На региональном уровне запланировано создание областного центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. |  |
| 5.2 | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий | В настоящее время функционирует 1 центральная ПМПК. На муниципальном уровне на территории Томской области функционирует 20 территориальных ПМПК.В г. Томске психолого-педагогическое сопровождение детских коллективов, консультативную помощь подросткам и взрослым оказывает Центр профилактики девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» — структурное подразделение Дома детства и юношества «Факел».В целях повышения качества образования, внедрения и трансляции инноваций, лучших практик в обучении и воспитании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью на базе 9 отдельных общеобразовательных организаций Томской области, участников мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», функционируют региональные консультативно-методические (ресурсные) центры (Доброшкола). |  |
| **VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 6.1 | Обеспечение повышения уровня информированности о функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | В Томской области на сайте ТОИПКРО обеспечен открытый доступ к актуальным нормативным правовым актам, ресурсам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ:<https://toipkro.ru/><https://toipkro.ru/departments/kafedra-pedagogiki-psihologii-25/obrazovanie-detej-ovz-795/><https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/fgos/>В Томской области в рамках внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования (Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», приказ Минпросвещения России от 02.02.2021 №38 «О внесении изменений в целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей», Приказ Минпросвещения России от 21.04.2023 № 302 «О внесении изменений в целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467» (далее - Целевая модель) действуют нормативные правовые акты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающие создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования. В Томской области введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» (АИС «ПФДО»), размещенная по адресу: https://tomsk.pfdo.ru. АИС «ПФДО» является действующей информационной системой, выполняющей функции регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, учета обучающихся, а также с помощью нее реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования. АИС «ПФДО» соответствует функциональным требованиям к региональным навигаторам и подключена к единой информационной системе сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием (далее - ЕАИС ДО). Количество просмотров АИС «ПФДО» более 200 тысяч. Все в по адаптированным программам дополнительного образования (1208 программ), занимаются 17821 обучающийся с инвалидностью или ОВЗ. С 18 марта 2022 года на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) жителям Томской области стала доступна услуга «Запись в кружки и секции» в электронном виде. После того, как была осуществлена интеграция ЕАИС ДОс ЕПГУ, информация об образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, которая имеется в региональном навигаторе, стала отображаться в федеральной государственной информационной системе ЕПГУ.Для обеспечения уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, функционирует сайт ОЦДО70.РФ и социальной сети https://vk.com/ogboudo\_ocdo размещается информация для педагогов: «Реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», Положения о мероприятиях для педагогов и родителей, журнал «Внешкольное образование в Томской области», в новостной ленте регулярно размещается информация о мероприятиях для детей с инвалидностью и ОВЗ.В 2023 году проводилась работа по обеспечению повышения уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.С целью информирования и сопровождения педагогических работников в вопросах организации работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью функционируют официальные Телеграмм каналы:- для координаторов по ОВЗ – https://t.me/+vsW1bnPTzWFkNmQy - для учителей-дефектологов – https://t.me/+nkylSQtx12MwOTQ6  - для учителей-логопедов – https://t.me/+jSNUG0tDv-AzZDRi С целью распространения лучших практик педагогического опыта учителей-логопедов/дефектологов в работе с обучающимися, в том числе и с детьми с ОВЗ и инвалидностью, функционируют профессиональные сообщества:- Школа передового опыта «Коррекционная работа с детьми с ТМНР»;- Школа передового опыта «Логопосиделки»;- Муниципальное методическое объединение учителей-дефектологов.В открытом доступе на официальном сайте департамента образования администрации города Томска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена нормативная правовая база и общая информация по организации обучения детей с ОВЗ https://www.admin.tomsk.ru/pgs/5fx. Проводятся ежегодные городские собрания для родителей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью, по вопросам организации образовательного процесса обучающихся разных нозоологических категорий.**Равная доступность образования и развитие системы инклюзивного образования: меры поддержки в РФ:**<https://www.tspu.edu.ru/news/28555-ravnaya-dostupnost-obrazovaniya-i-razvitie-sistemy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-mery-podderzhki-v-rf.html> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_17189> <https://t.me/TspuTomsk/4953> **Анонс Международного *инклюзивного* форума лидеров социальных изменений «Территория ритма»:**<https://www.tspu.edu.ru/events/27929-mezhdunarodnyj-inklyuzivnyj-forum-liderov-sotsialnykh-izmenenij-territoriya-ritma.html> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_15921> <https://t.me/TspuTomsk/3785> **Информационная поддержка Чемпионата «Абилимпикс»:**<https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_16904> <https://t.me/TspuTomsk/4651> |  |
| 6.2 | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Организованы и проведены: региональные этапы Всероссийских конкурсов "Учитель-дефектолог России", "Лучшая инклюзивная школа России", включающие проведение установочных и информационно-аналитических семинаров. Установочный семинар для участников регионального этапа VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России - 2023»  Информационно-аналитический семинар «Результаты организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»  Установочный семинар для участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»  Информационно-аналитический семинар «Результаты организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» Научно-практические и иные конференции, совещания, круглые столы и иные мероприятия, посвященные вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, вопросам реализации интегрированного и инклюзивного образования: 17 мероприятий1. Всероссийский форум «Современное детство: новое измерение», направление «Инклюзивное образование», 26-27 апреля 2023 г.
2. Межрегиональный форум «Доброшкола: результаты и перспективы», 25.10.2023 г.
3. Региональная научно-практическая конференция «Здоровьесберегающие технологии в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционный модуль: работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи» с 17.04.2023г. по 12.05.2023г.
4. Игровой чемпионат для педагогических работников Томской области квиз «Ориентиры детства», 02.03.2023 г.
5. Круглый стол «Технологии ранней помощи детям с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Круглый стол), 12.05.2023 г.
6. Вебинар «Повышение качества образования через обновление материально-технической базы школы», 26.04.2023 г.
7. Вебинар «Организация внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями слуха через новые направления дополнительного образования», 26.04.2023 г.
8. Вебинар «Экологическое образование и воспитание обучающихся в МОУ «СКоШ» через обновленную материально-техническую базу тепличного комплекса», 30.05.2023 г.
9. Вебинар «Организация коррекционно-развивающей работы для обучающихся с нарушениями зрения», 29.11.2023 г.
10. Семинар-совещание «Организация коррекционно-развивающей работы и дополнительного образования в рамках реализации проекта "Доброшкола"», 12.04.2023 г.
11. Семинар-совещание «Новые направления дополнительного образования как часть профориентационной работы с обучающимися с нарушениями слуха», 17.05.2023 г.
12. Семинар-совещание «Оказание ранней помощи детям и их семьям на территории Томской области», 31.05.2023 г.
13. Семинар-совещание «Коррекционно-развивающая образовательная среда», 22.08.2023 г.
14. Семинар-совещание «Обновленные профили трудовой подготовки обучающихся с ОВЗ», 20.09.2023 г.
15. Семинар-совещание «Социализация обучающихся с ОВЗ через реализацию мероприятий проекта «Доброшкола», 15.11.2023 г.
16. Семинар-совещание «Коррекционно-развивающая и практико-ориентированная направленность образовательного процесса в условиях реализации проекта «Доброшкола», 06.12.2023 г.
17. Семинар-совещание «Система инклюзивного образования в современной школе. Инклюзивная карусель (опыт МАОУ СОШ №42 г. Томска)», 05.12.2023 г. в рамках Декады инвалидов, приуроченной к Международному Дню инвалидов

**Конкурсные, спортивные и иные мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидностью:** «Региональный конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга творчества. Живые сказки из песочницы» с 13.11.2023 г. по 18.12.2023 г. – более 300 участников**Разработаны и реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для педагогических работников:** 1. «Обучение и воспитание детей с РАС в условиях обновления образовательного пространства» для педагогических работников в объеме 16 учебных часов с 13.02.2023 по 16.02.20232. «Моделирование инклюзивного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов» для руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников ОО (начальное, основное образование) в объеме 56 учебных часов с 06.04.2023 по 14.04.20233. «Особенности организации дополнительного образования детей с ОВЗ» для управленческих кадров и педагогических работников в объеме 16 учебных часов с 18.09.2023 по 21.09.20234. «Система ранней помощи в структуре доступного и непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и группы риска» для педагогических работников, руководителей ОО в объеме 24 учебных часов с 25.09.2023 по 27.09.20235. «Организация инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ в современном образовательном пространстве» для педагогических работников в объеме 72 учебных часов с 29.09.2023 по 18.10.20236. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в современном образовательном пространстве» для педагогических работников ДОО в объеме 56 учебных часов с 20.11.2023 по 28.11.20237. «Организация специальных условий и сопровождение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в условиях инклюзии» для педагогических работников, руководителей ОО в объеме 16 учебных часов с 04.12.2023 по 12.12.2023 **В целях обеспечения повышения престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда: в августе 2023 г. создано Региональное профессиональное сообщество дефектологов Томской области, утвержден план мероприятий на 2023 г., в рамках функционирования которого проведены следующие мероприятия:**1. Тренд-сессия «Актуальные векторы коррекционной педагогики» для учителей-логопедов и учителей-дефектологов образовательных организаций, 21.08.2023 2. Межрегиональный логопедический квиз «По страницам речи», 15.11.2023 г. 3. Семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью», 13.12.2023 г.**Научно-практические конференции, круглые столы, семинары**1.1 Всероссийская конференция «Развитие системы профилактики девиантного поведения детей, подростков и молодежи» (16-17 февраля): <https://www.tspu.edu.ru/events/26681-vserossijskaya-konferentsiya-razvitie-sistemy-profilaktiki-deviantnogo-povedeniya-detej-podrostkov-i-molodezhi.html> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_14311> <https://t.me/TspuTomsk/1977> <https://www.tspu.edu.ru/news/26896-razvitie-sistemy-profilaktiki-deviantnogo-povedeniya-detej-podrostkov-molodezhi-obsudili-na-konferentsii-v-tgpu.html> <https://t.me/TspuTomsk/2004> 1.2 круглый стол «Сопровождение детей с ОВЗ: новые практики и тенденции развития»: <https://www.tspu.edu.ru/events/28467-pri-uchastii-sotrudnikov-tgpu-v-tomske-projdet-kruglyj-stol-soprovozhdenie-detej-s-ovz-novye-praktiki-i-tendentsii-razvitiya.html> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_17059> <https://t.me/TspuTomsk/4850> 1.3 Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Научное наследие Л.С. Выготского в коррекционной педагогике: теория и практика» (12.12.2023): <https://www.tspu.edu.ru/events/28568-vserossijskaya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nauchnoe-nasledie-l-s-vygotskogo-v-korrektsionnoj-pedagogike-teoriya-i-praktika.html><https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_17216> <https://t.me/TspuTomsk/4968> 1.4 Семинар-практикум по теме «Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования ДОО» (05.10.2023): <https://www.tspu.edu.ru/fnmc/novosti-fnmts/28319-kompleksnoe-soprovozhdenie-detej-s-ovz-v-usloviyakh-inklyuzivnogo-obrazovaniya-doo.html> 1.5 Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация профильного обучения детей с ОВЗ» (31.10.2023): <https://www.tspu.edu.ru/povkval/news-ino/28067-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-realizatsiya-profilnogo-obucheniya-detej-s-ovz.html>1.6 Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Тенденции, проблемы и перспективы развития дефектологической науки и практики в России и за рубежом» (16.02.2023): <https://www.tspu.edu.ru/news/26883-nauchnyj-dialog-o-razvitii-defektologicheskoj-nauki-v-rossii-i-za-rubezhom-sostoyalsya-v-tgpu.html> 1. **Научные исследования:**
	1. Новые подходы в исследовании образовательного потенциала у детей с РАС: научно-исследовательская коллаборация ТГПУ с университетами России и Беларуси: <https://www.tspu.edu.ru/news/27227-novye-podkhody-v-issledovanii-obrazovatelnogo-potentsiala-u-detej-s-ras-nauchno-issledovatelskaya-kollaboratsiya-tgpu-s-universitetami-rossii-i-belarusi.html>

<https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_14726> <https://t.me/TspuTomsk/2380> 1. **Конкурсы, фестивали, олимпиады**
	1. Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ (20.12.2023): <https://www.tspu.edu.ru/povkval/news-ino/28579-vserossijskaya-spetsialnaya-predmetnaya-olimpiada-dlya-detej-s-ovz-napravlenie-geografiya-3.html>
	2. Межрегиональный фестиваль лучших практик по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью «Вместе в будущее» (20.11.2023): <https://www.tspu.edu.ru/fnmc/novosti-fnmts/28450-mezhregionalnyj-festival-luchshikh-praktik-po-rabote-s-detmi-s-ovz-i-invalidnostyu-vmeste-v-budushchee.html>
	3. Всероссийский конкурс проектов для детей с ОВЗ «Мастер своего дела» (25.10.2023): <https://www.tspu.edu.ru/povkval/news-ino/28065-vserossijskij-konkurs-proektov-dlya-detej-s-ovz-master-svoego-dela.html>
	4. Студенты ТГПУ – призеры и участники регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – 2023» (24.04.2023): <https://www.tspu.edu.ru/news/27489-studenty-iiyams-prizery-regionalnogo-chempionata-po-professionalnomu-masterstvu-sredi-invalidov-i-lits-s-ovz-abilimpiks-2023.html> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_14989><https://t.me/TspuTomsk/2687>
	5. Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ. Направление: математика (25.04.2023): <https://www.tspu.edu.ru/povkval/news-ino/27194-vserossijskaya-spetsialnaya-predmetnaya-olimpiada-dlya-detej-s-ovz-napravlenie-matematika.html>
	6. Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ. Направление: русский язык (25.03.2023): <https://www.tspu.edu.ru/povkval/news-ino/26945-vserossijskaya-spetsialnaya-predmetnaya-olimpiada-dlya-detej-s-ovz-napravlenie-russkij-yazyk-2.html>

3.7 Доцент ФПСО награждена медалью Николая Озерова на Единых играх Специальной олимпиады России (13.02.2023): <https://www.tspu.edu.ru/news/26853-dotsent-fpso-nagrazhdena-medalyu-nikolaya-ozerova-na-edinykh-igrakh-spetsialnoj-olimpiady-rossii.html>  <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_14284><https://t.me/TspuTomsk/1945>1. **Профориентационные мероприятия**
	1. Студенты ТГПУ помогли томичам с ОВЗ сделать профессиональный выбор (21.06.2023): <https://www.tspu.edu.ru/news/27817-studenty-tgpu-pomogli-tomicham-s-ovz-sdelat-professionalnyj-vybor.html>
	2. Благодарность ТГПУ за организацию Всероссийского фестиваля профориентации детей с ОВЗ (17.03.2023): <https://www.tspu.edu.ru/news/27076-blagodarnost-tgpu-za-organizatsiyu-vserossijskogo-festivalya-proforientatsii-detej-s-ovz.html>
	3. ТГПУ реализовал профориентационную смену «ПрофШанс» для томских школьников с ограниченными возможностями здоровья: <https://www.tspu.edu.ru/news/27702-studenty-tgpu-otkryli-proforientatsionnuyu-smenu-profshans-dlya-detej-s-ovz.html><https://www.tspu.edu.ru/news/27817-studenty-tgpu-pomogli-tomicham-s-ovz-sdelat-professionalnyj-vybor.html>

<https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_15582> <https://t.me/TspuTomsk/3955> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_16171> <https://t.me/TspuTomsk/3428>1. **Праздничные и другие мероприятия**

5.1 Волонтерский отряд «Точка зрения» ТГПУ провел праздник лета для людей с ментальными нарушениями – воспитанников Центра «Ресурс +»<https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_15467> <https://t.me/TspuTomsk/3304> 5.2 День космонавтики для людей с ОВЗ в ТГПУ<https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_14991> <https://t.me/TspuTomsk/2691>5.3 Будущие педагоги организовали праздник Масленицы для людей с ОВЗ:<https://www.tspu.edu.ru/news/26939-provozhaya-zimu-budushchie-pedagogi-organizovali-prazdnik-dlya-lyudej-s-ovz.html> <https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_14392><https://t.me/TspuTomsk/2061> 5.4 Международный день слепых: интервью эксперта ТГПУ:<https://www.tspu.edu.ru/news/28476-mezhdunarodnyj-den-slepykh-intervyu-eksperta-tgpu-sovety-pedagogam-i-roditelyam.html><https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_17065><https://t.me/TspuTomsk/4854>5.5 Студенты ТГПУ реализуют мастер-классы для подопечных Фонда им. А. Петровой:<https://vk.com/tochka_zreniya_tspu?w=wall-62524249_2478><https://vk.com/tochka_zreniya_tspu?w=wall-62524249_2520>5.6 Сотрудники Кванториума им. Б.И. Вершинина ТГПУ подарили праздник детям с особенностями здоровья:<https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_15570><https://t.me/TspuTomsk/3398>5.7 Выпускницы магистратуры ФПСО Наталья Григорьева и Марина Майер открыли первую в Томской области инклюзивную театральную студию «Дом друзей». Большой спектакль вместе с артистами с ОВЗ они показали на сцене Научной библиотеки им. А.М. Волкова ТГПУ:<https://www.tspu.edu.ru/news/26487-v-tgpu-pokazali-inklyuzivnyj-spektakl-gde-vodyatsya-volshebniki.html><https://vk.com/tspu_ru?w=wall-1174277_13680><https://t.me/TspuTomsk/1623> |  |
| **VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 7.2 | Создание региональных кадровых реестров педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования | В Томской области в 2023 году проведен мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами, обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.Данные о кадровом обеспечении образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ также были проанализированы при проведении мониторинга об условиях образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях Томской области и мониторинга организации деятельности служб ранней коррекционной помощи в Томской области. |  |
| 7.3 | Организационно-методические мероприятия по профессиональной ориентации и сопровождению молодых специалистов | С 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях для обучающихся 6-11 классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью, реализуется профориентационный минимум. Для реализации профориентационных мероприятий используются следующие форматы: урочная деятельность, внеурочная деятельность: курс «Россия – мои горизонты», практико-ориентированный модуль (мероприятия по профессиональному выбору), взаимодействие с родителями и профессиональное обучение. На основе единого информационного поля организовано социальное партнерство образовательных организаций с представителями компаний-работодателей и других заинтересованных сторон. В 298 школах для 60180 обучающихся 6-11 классов реализуется курс внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои горизонты». Курс направлен на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда. В рамках занятий проходят профориентационные уроки, диагностики, моделирующие профессиональные пробы и др. |  |
| **VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 8.1 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | Осуществлялось организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС ООО и СОО, ФГОС обучающихся с УО (ИН) в системе общего образования Томской области. В рамках полномочий ТОИПКРО, как регионального оператора, было реализовано следующее:- Организация участия педагогического сообщества Томской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС ООО, СОО, обучающихся с УО (ИН)- Формирование регионального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС ООО, СОО, обучающихся с УО (ИН)- Организация обучения специалистов МОУО, руководителей и педагогических работников образовательных организаций Томской областиС 1 сентября 2023 года образовательный процесс для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях организован в соответствии с утвержденными федеральными адаптированными основными общеобразовательными программами (образовательной программы начального общего образования, основного общего образования) и федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Количество обучающихся 8 классов с ОВЗ – 196 чел. (11,78%), получающих образование в соответствии с ФГОС ООО. Количество обучающихся 8 классов с ОВЗ – 225 чел. ()12%, получающих образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).  |  |
| 8.2 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |
| **IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 9.4 | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование |  |  |